## Étapes
SickChess – la suite, dans l'ordre (mise à jour le 24/10 à 04h35)
Choisis « Oui » dans la colonne Fait quand l'étape est finie (case jaune). Les étapes déjà faites par Claude Code sont remplies.
N° | Qui | Action | Fait ? | Vu sur ton PC
1 | Claude Code (PC) | Récupérer le travail du cloud (branche claude/great-cori-vewo3e) et le fusionner dans main. | Oui | Fait : « fusion du travail du cloud (p28 à p37) », 14 commits depuis la n° 3.
2 | Claude Code (PC) | Coller : « Lance tous les tests et le banc d'essai rapide sur ce PC, puis python outils/verifier_en_ligne.py et la vérification des classements Steam avec Steam ouvert. Si tout est vert, publie la version amis n° 4 et dis-moi ce qui a changé. » | Non | Pas encore : la dernière version en ligne est la n° 3.
3 | Toi | Installer la n° 4, ou laisser ton jeu se mettre à jour tout seul dans le menu. | Non
4 | Toi | Faire t82 à t87 (analyse libre), onglet « Tests à faire ». | Non
5 | Toi | Faire t88 et t92 à t94 avec Steam ouvert ; t89 à t91 avec un ami Steam. | Non
6 | Toi | Faire t95 à t100. | Non
7 | Toi | Recopier résultats et commentaires dans ta page « À faire ». | Non
8 | Toi + Cowork | Revenir dans Cowork et dire « où en est-on » : relecture des commentaires et suite. | Non
1 étape(s) faite(s) sur 8

## Tests à faire
Tests à faire sur ton PC (travaux du 24/10)
Remplis seulement les cases jaunes : Résultat (liste) et Commentaire. Recopie ensuite dans ta page « À faire ».
Code | Travail | Test | Ce qu'il faut faire | Steam ouvert ? | Un ami ? | Déjà vérifié par Claude | Résultat | Commentaire
t82 | Analyse libre (p35) | Analyse libre : Stockfish en continu | Menu → Analyse libre : en quelques secondes, 3 lignes de Stockfish, « profondeur » qui monte, flèche bleue ; joue des coups des deux camps : Stockfish suit chaque coup aussitôt ; le jeu reste fluide. | Non | Non | Vérifié par Claude dans le cloud (Linux, fenêtre invisible, vrai Stockfish, jeu piloté souris + clavier) : ✓ 3 lignes de Stockfish en 2.8 s (dont ~4,5 s de demarrage de Stockfish dans le cloud) ; ✓ profondeur qui monte (7 -> 22), ligne d'etat « Trait aux Blancs · profondeur 22 » ; ✓ fleche bleue + barre d'avantage (+0.31) ; ✓ glisser puis clic-clic, les deux camps : ['e2e4', 'e7e5', 'g1f3'] ; ✓ Stockfish repart sur la nouvelle position en 0.03 s (coups noirs proposes : Nc6) ; ✓ fleches, Debut (0), Fin (3), clic sur le 2e coup de la feuille (2) ; ✓ un autre coup au milieu (Cc3 au lieu de Cf3) remplace la suite : ['e2e4', 'e7e5', 'b1c3']. Reste pour toi : ce qui demande tes yeux / Windows (voir le texte). En attente de la même vérification sur ton PC.
t83 | Analyse libre (p35) | Analyse libre : cliquer une ligne, Espace | Clique sur une des 3 lignes (son premier coup est joué) ; Espace : « Relancer » en or et le processeur redescend (Gestionnaire des tâches) ; Espace : ça repart. | Non | Non | Vérifié par Claude dans le cloud (Linux, fenêtre invisible, vrai Stockfish, jeu piloté souris + clavier) : ✓ clic sur la 1re ligne : b8c6 joue ; ✓ Espace : « Trait aux Blancs · Stockfish à l'arrêt (Espace) », bouton « Relancer » en or ; ✓ processeur de Stockfish : 297 % en marche, 0 % a l'arret (4 coeurs) ; ✓ Espace encore : l'analyse reprend. Reste pour toi : ce qui demande tes yeux / Windows (voir le texte). En attente de la même vérification sur ton PC.
t84 | Analyse libre (p35) | Analyse libre : coller un FEN / un PGN, copier le FEN | Copie un FEN sur lichess (Partager) puis Ctrl+V ; copie une partie PGN puis Ctrl+V ; C copie le FEN et lichess.org/analysis affiche la même position. | Non | Non | Vérifié par Claude dans le cloud (Linux, fenêtre invisible, vrai Stockfish, jeu piloté souris + clavier) : ✓ FEN colle : « Position collée », Stockfish trouve Qxf7# (M1) ; ✓ PGN colle : « Partie collée : 10 coups », affichee depuis le debut ; ✓ fleche droite x10 : on arrive au dernier coup (Najdorf) ; ✓ texte quelconque : « Ce texte n'est ni un FEN ni une partie PGN. », rien ne casse ; ✓ C : le FEN de la position affichee (rnbqkb1r/1p2pppp/p2p1n2/8/3NP3/2N5/PPP2PPP/R1BQKB1R w KQkq - 0 6) — copie vers Windows et lichess non testables ici. Reste pour toi : ce qui demande tes yeux / Windows (voir le texte). En attente de la même vérification sur ton PC.
t85 | Analyse libre (p35) | Analyse libre : l'éditeur de position | Éditer (E) : vide le plateau, pose rois / tours / pions, essaie une position impossible (message), coche un roque, « Analyser ». L'éditeur est-il facile à utiliser ? | Non | Non | Vérifié par Claude dans le cloud (Linux, fenêtre invisible, vrai Stockfish, jeu piloté souris + clavier) : ✓ pion pose en a8 : refuse (« Un pion ne peut pas être sur la première ou la dernière rangée. ») ; ✓ roques : seul le petit roque blanc est cochable (roi e1, tour h1), coche ; ✓ clic droit, gomme, Deplacer, trait aux Noirs, Analyser : 4k3/8/8/8/8/4P3/8/4K2R b K - 0 1 ; ✓ Stockfish analyse la position fabriquee (Kd7 +6.55) ; ✓ Echap annule l'editeur, la position revient. Reste pour toi : ce qui demande tes yeux / Windows (voir le texte). En attente de la même vérification sur ton PC.
t86 | Analyse libre (p35) | Revue → « Analyser (A) » | Revue d'une partie → un coup → « Analyser (A) » : même position ; Retour : la revue revient au même coup. Les 4 boutons du bas de la revue tiennent bien sur ton écran ? | Non | Non | Vérifié par Claude dans le cloud (Linux, fenêtre invisible, vrai Stockfish, jeu piloté souris + clavier) : ✓ touche A au coup 5 : analyse libre sur la meme position, la partie (7 coups) dans la feuille ; ✓ Retour : la revue revient au meme coup (5) ; ✓ depuis une variante (3...g6) : la position de la variante ; ✓ 1280x720 : les boutons du bas de la revue ne se chevauchent pas. Reste pour toi : ce qui demande tes yeux / Windows (voir le texte). En attente de la même vérification sur ton PC.
t87 | Analyse libre (p35) | Analyse libre : tables de finale, arrêt tout seul | Avec le dossier syzygy/ : colle 8/8/8/4k3/8/8/4P3/4K3 w - - 0 1 → « Tables de finale : les Blancs gagnent » ; laisse 2 min sur une position : « analyse terminée », plus de stockfish.exe d'analyse libre après Retour. | Non | Non | Vérifié par Claude dans le cloud (Linux, fenêtre invisible, vrai Stockfish, jeu piloté souris + clavier) : ✓ sans dossier syzygy/ : aucune ligne « Tables de finale », aucune erreur (avec les tables : a voir sur ton PC) ; ✓ « Trait aux Blancs · profondeur 34 (analyse terminée) » apres 60 s ; ✓ processeur de Stockfish apres l'arret tout seul : 0 % ; ✓ Echap : retour ; plus aucun stockfish d'analyse libre ([]). Reste pour toi : ce qui demande tes yeux / Windows (voir le texte). En attente de la même vérification sur ton PC.
t88 | Invitation d'un ami (p36) | Invitation : « Test : invitation » (sans ami) | Jouer en ligne → « Test : invitation », puis Retour : dans le menu, « Ami de test t'invite à jouer » avec un petit son ; « Plus tard » le range ; Jouer en ligne le montre dans « INVITATIONS REÇUES ». | Oui | Non | Vérifié par Claude dans le cloud (Linux, fenêtre invisible, vrai Stockfish, jeu piloté souris + clavier) : ✓ « Test : invitation » : « Invitation de test : reviens au menu pour voir le bandeau. », la liste « INVITATIONS REÇUES » la montre ; ✓ au menu : bandeau « Ami de test t'invite à jouer » + petit son ; ✓ Rejoindre l'invitation de test : Le multijoueur Steam n'existe que sous Windows. ; ✓ Plus tard : le bandeau part, l'invitation reste dans la liste. Reste pour toi : ce qui demande tes yeux / Windows (voir le texte). En attente de la même vérification sur ton PC.
t89 | Invitation d'un ami (p36) | Invitation d'un ami, au menu | Avec un ami : SickChess ouvert au menu, ton ami t'invite depuis son salon : bandeau en haut ; « Rejoindre » → tu arrives dans son salon et la partie se lance normalement. | Oui | Oui | Il faut un ami Steam : impossible pour Claude. 31 contrôles automatiques verts avec un faux Steam.
t90 | Invitation d'un ami (p36) | Invitation d'un ami, pendant les Problèmes | Avec un ami : même chose pendant les Problèmes (ou une revue) : l'écran se ferme, salon de l'ami. | Oui | Oui | Il faut un ami Steam : impossible pour Claude. 31 contrôles automatiques verts avec un faux Steam.
t91 | Invitation d'un ami (p36) | Invitation d'un ami, en pleine partie | Avec un ami : même chose pendant une partie contre l'ordinateur : « Rejoindre <ami> ? », pendule arrêtée ; Rester continue ; Rejoindre → salon, et ensuite « Reprendre la partie » dans le menu. | Oui | Oui | Il faut un ami Steam : impossible pour Claude. 31 contrôles automatiques verts avec un faux Steam.
t92 | Classements Steam (p37) | Classements Steam : les 3 classements, les 3 vues | Steam ouvert : Problèmes → « Classements Steam » : les trois classements et les trois vues se chargent ; ta ligne « Toi » en or (après un premier score). Lisible ? Rapide ? | Oui | Non | Il faut Steam ouvert : vérification avec le vrai Steam (480) demandée à Claude Code sur ton PC. 32 contrôles automatiques verts avec un faux Steam.
t93 | Classements Steam (p37) | Classements Steam : ton score arrive | Fais un contre la montre puis rouvre les classements : ton score y est (Actualiser si besoin) ; même chose avec une survie et un problème classé. | Oui | Non | Il faut Steam ouvert : vérification avec le vrai Steam (480) demandée à Claude Code sur ton PC. 32 contrôles automatiques verts avec un faux Steam.
t94 | Classements Steam (p37) | Classements Steam : sans Steam puis avec | Steam fermé : l'écran le dit et montre tes scores ; joue un contre la montre ; relance le jeu Steam ouvert : ton record apparaît dans le classement sans rien refaire. | Oui | Non | Il faut Steam ouvert : vérification avec le vrai Steam (480) demandée à Claude Code sur ton PC. 32 contrôles automatiques verts avec un faux Steam.
t95 | Banque de positions (p30) | Revue : une partie qui commence ailleurs n'a plus de fausse « Théorique » | Mes parties → Importer une partie PGN avec [FEN "…"] (une position de départ) dont le 1er coup est une gaffe : sa revue le note Gaffe, pas « Théorique ». | Non | Non | Défaut trouvé par la banque de positions (p30) et corrigé ; banque : 114 coups justes sur 114 (Forte et Rapide) dans le cloud.
t96 | Rapport de plantage (p29) | Rapport de plantage : la carte au lancement suivant | Dans un terminal, dossier du jeu : python SickChess.py --plantage-test (le jeu se ferme), puis relance le jeu : carte « La dernière fois, SickChess s'est fermé à cause d'une erreur » ; « Envoyer le rapport » ouvre Signaler déjà rempli ; envoie (ou Non merci) : la carte ne revient plus. | Non | Non | Vérifié par Claude dans le cloud (18 contrôles, dont un vrai plantage du lanceur). À refaire sur ton PC.
t97 | Vérification avant version (p32) | Version amis : la vérification passe d'abord | Double-clic sur CONSTRUIRE_VERSION_AMIS.bat : la vérification passe d'abord (OK / A REVOIR / BLOQUANT) ; la version ne se fabrique que sans BLOQUANT ; le .exe est essayé dans un dossier neuf avant l'envoi. Les messages sont clairs ? | Non | Non | Aujourd'hui pour une version amis : rien de bloquant ; à revoir : licences des pièces « Classique » et des ouvertures encore « à vérifier » dans docs/CREDITS.md (bloquant pour une version Steam).
t98 | Mode petit PC (p31) | Options : Puissance du PC (petit PC) | Options → Affichage → « Puissance du PC » : la ligne dit « Ce PC : 12 cœurs, … → PC normal » ; choisis Petit PC, ouvre une revue : un seul stockfish.exe (Gestionnaire des tâches), jeu fluide ; reviens à Automatique. Si un ami a un petit portable : le jeu est-il plus fluide chez lui ? | Non | Non | Sur ton PC (i7, 12 cœurs) rien ne change en Automatique. Le cloud (4 cœurs) est détecté « petit PC » : tout y est vert.
t99 | Résumé du coach (p27) | Carte de fin : le résumé du coach | Finis une partie contre l'ordinateur : trois lignes (ouverture, ton plus gros moment avec le coup qu'il fallait jouer, précision « provisoire » puis comparée à tes 10 dernières parties). Utile ? Lisible ? Rien ne chevauche les boutons ? | Non | Non | —
t100 | Lisibilité pour tous (p33) | Pastilles plus lisibles, grands écrans | Dans la revue : les symboles des pastilles (surtout Imprécision jaune, Excellent vert clair) ont un fin contour sombre : plus lisibles ? toujours jolis ? Avec un écran 2560×1440 ou une télé 4K : plein écran (F11), tout est-il à la bonne taille ? | Non | Non | —
Tests au total | 19
Fonctionne | 0
Ne fonctionne pas | 0
Reste à faire | 19
Source : page « SickChess – À faire » (t82 à t100), lue le 24/10 à 04h35. Aucun test n'y est encore coché.

## Travaux faits
Travaux faits par Claude Code (cloud) la nuit du 24/10
Travail | Tests pour toi | Nombre de tests | À vérifier sous Windows
Analyse libre (p35) | t82 à t87 | 6 | Stockfish, fenêtre du jeu
Invitation d'un ami (p36) | t88 à t91 | 4 | Steam ouvert + un ami Steam
Classements Steam (p37) | t92 à t94 | 3 | Steam ouvert
Banque de positions (p30) | t95 | 1 | Revue d'une partie importée (114 coups justes sur 114)
Rapport de plantage (p29) | t96 | 1 | Lancement du jeu
Vérification avant version (p32) | t97 | 1 | CONSTRUIRE_VERSION_AMIS.bat
Mode petit PC (p31) | t98 | 1 | Options → Affichage
Résumé du coach (p27) | t99 | 1 | Fin d'une partie contre l'ordinateur
Lisibilité pour tous (p33) | t100 | 1 | Grand écran / pastilles
Test d'endurance (p28) | — | 0 | Lancé par Claude Code (2 h)
Total |  | 19
Ce travail est maintenant sur ton PC (fusionné), mais pas encore dans une version amis : la dernière publiée est la n° 3.

## Reste à décider
Encore ouvert (hors tests ci-contre)
Sujet | Pourquoi c'est important | Quand
Crédits d'utilisation (b05) | Ton crédit offert expire le 5 novembre : à activer sur claude.ai → Réglages → Utilisation. | Avant le 5/11
Compte Steamworks + 100 $ (p21) | Indispensable pour les succès dans Steam, le vrai numéro du jeu et la vente ; lance un délai obligatoire de 30 jours. | Le plus tôt possible
Niveaux en vrai Elo (p34) | Dernier travail choisi pas encore fait : centaines de parties automatiques, à lancer une nuit sur ton PC. | Après les tests
Partie en ligne avec un ami (v04) | Seul test que personne ne peut faire à ta place. | Quand un ami est dispo
Page « Banc d'essai » (b04) | Remplir les 8 tests de ressenti. | Quand tu veux
Licence des pièces « Classique » (p22) | Signalée par la vérification avant version : à régler avant la vente. | Avant Steam